## Hoja1
Encargado | Funcionalidad | Tarea | Database Architect | UI/UX Lead Designer | Backend & DevOps Engineer | Frontend Engineer | Tiempo Optimista (O) | Tiempo Más Probable (M) | Tiempo Pesimista (P) | Estimación PERT (h) | Costo Estimado (Q)
Database Architect | 1. Modelado de datos | Diseño de esquema para usuarios, recetas y relaciones | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 736.6667
| 2. Integración con backend | Entrega estructurada para conexión con API | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 8 | 12 | 8.3333 | 1416.6667
|  | Migraciones iniciales y prueba de integridad de datos | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 736.6667
UI/UX Lead Designer | 3. Diseño visual del sitio | Investigación de referencias visuales y benchmarks | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 906.6667
|  | Creación de guía de estilos | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 736.6667
|  | Diseño de wireframes y mockups de las pantallas principales | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 736.6667
|  | Definición de UI consistente | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6.3333 | 1076.6667
|  | Revisión y ajustes visuales tras pruebas | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 906.6667
Backend & DevOps Engineer | 4. API y lógica del negocio | Creación de endpoints para login, registro y recetas | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 7 | 11 | 7.3333 | 1246.6667
|  | Validaciones en el backend y mensajes de error | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6.3333 | 1076.6667
| 5. Base de datos y autenticación | Configuración de entorno | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 906.6667
|  | Monitoreo y gestión de errores | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 906.6667
| 6. DevOps | Configuración de modelo de usuarios y recetas | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 8 | 12 | 8.3333 | 1416.6667
|  | Implementación de sistema de autenticación | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6.3333 | 1076.6667
Frontend Engineer | 7. Pantalla Login | Cuadro de ingreso Email y contraseña | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3.3333 | 566.6667
|  | Inclusión de logo MasterCook | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 906.6667
|  | Validaciones de campos con mensajes de error | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3.3333 | 566.6667
| 8. Pantalla registro | Estilo coherente con el login | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 906.6667
|  | Maquetación del formulario con validaciones | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 736.6667
| 9. Dashboard | Estructura de navegación y diseño responsivo | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 9 | 5.3333 | 906.6667
|  | Estructura visual consistente | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3.3333 | 566.6667
| 10. Registro y visualización de talleres | Creación de componentes visuales | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3.3333 | 566.6667
|  | Implementación de filtros y búsqueda | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3.3333 | 566.6667
| 11. Pantalla de pago de talleres | Diseño para la pantalla de pago | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 8 | 12 | 8.3333 | 1416.6667
|  | Implementación de mocks de proceso de pago (simulación) | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 14 | 10.3333 | 1756.6667
Dockerización | 12. Dockerización | Configuración de contenedores | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 11 | 7.3333 | 1246.6667
|  | Docker-compose.yml | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 10 | 6.3333 | 1076.6667
|  | Persistencia de datos | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 11 | 7.3333 | 1246.6667
| Total |  | 24 | 30 | 42 | 53 | 93 | 149 | 261 | 158.3333 | 26916.6667
Rol | Cantidad | Tarifa promedio | Total
Database Architect | 1 | 35 | 35 |  |  | Total de horas necesarias para terminar el proyecto |  | 158.3333
UI/UX Lead Designer | 1 | 40 | 40 |  |  | Total de días laborales necesarios para terminar el proyecto |  | 19.7917
Backend & DevOps Engineer | 1 | 45 | 45 |  |  | Costo toal para terminar el proyecto |  | 26916.6667
Frontend Engineer | 1 | 50 | 50
Total |  |  | 170